## Slide 1
Pacto pela Aprendizagem
CICLO FORMATIVO MUNICIPAL
2024

## Slide 2: Módulo II EIXO APOIO A GESTÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

## Slide 3
Agenda
Apresentação do Tema
Objetivos do Módulo
Acolhida
Para início de conversa
Aprofundando o tema
Ampliando o diálogo
Reflexão e ação
Para ir além

## Slide 4
Equipe
Coordenador do Eixo
Leonan Rodrigues
APR - Gestão
Dilson Raiol
Formadores Seduc
- Gestão Escolar -
Jaqueline Freitas
Leila Everton
Renato Moreira
Taise Helena
Paula Oliveira
Giselle Franco
Vagner Morais
APM - Gestão
Elinakva Campos

## Slide 5: PROJETOS EDUCACIONAIS: DO PLANEJAMENTO À EXECUÇÃO

## Slide 6
Compreender as etapas que compõem o processo de elaboração e execução de projetos no âmbito escolar;
Elaborar projetos educacionais que contribuam para o desenvolvimento da rotina escolar e para a melhoria dos resultados de ensino e aprendizagem;
Coordenar as etapas de planejamento, implantação, avaliação e divulgação de projetos educacionais.
Objetivos

## Slide 7
Acolhida

## Slide 8
https://www.youtube.com/watch?v=bCdIwNzKfy8&t=120s

## Slide 9
Para início de conversa...

## Slide 10
CÁPSULA DO CONHECIMENTO

## Slide 11
SÍNTESE DE RESPOSTAS
1.Indique pontos em comum entre as práticas | 2. Aponte pelo menos duas diferenças entre as práticas | 3. As duas práticas podem ser chamadas de projetos? Procure pensar no que caracteriza um projeto e justifique sua resposta.
(RESPOSTAS PRINCIPAIS) PROTAGONISMO DOS ESTUDANTES VALORIZAM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS ESTUDANTES PROPORCIONAR ATIVIDADES PRÁTICAS AOS ALUNOS | (ESCREVA AQUI AS PRINCIPAIS RESPOSTAS) ABORDAGEM TEMÁTICA E FEITA A INTEGRAÇÃO CURRICULAR ENVOLVENDO A TRANSVERSALIDADE/ A ABORDAGEM TEMÁTICA FOI TRABALHADA NA PERSPECTIVA DE PROJETO DE APRENDIZAGEM E GARANTIDA A INTEGRAÇÃO CURRICULAR ADEQUANDO AS ATIVIDADES AO TEMA EM ESTUDO OS TEMAS (LITERATURA NEGRA E SUSTENTABILIDADE) ESCOLAS | (ESCREVA AQUI AS PRINCIPAIS RESPOSTAS) SIM,SIM NÃO, SIM SIM,SIM

## Slide 12
Aprofundando
o tema

## Slide 14
Do latim projectus: Lançar para adiante
Projeção: situação futura norteada por expectativas que movimentam a necessidade de planejar, monitorar e executar ações para se atingir os resultados esperados.
Projetar é planejar o futuro, de forma que seja possível alcançá-lo em um prazo determinado.

## Slide 15
Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.
(PMBOK, 2013)

## Slide 16
Diferentes concepções e projetos distintos:
Projetos que partem
de datas comemorativas
Projetos que criam melhorias para a escola ou o bairro onde estão inseridos
Projetos que envolvem a escola toda ou um pequeno grupo de crianças.
Mas afinal, será tudo projeto mesmo?
Projetos só são projetos quando atendem aos desejos,
interesses e/ou necessidades dos alunos.

## Slide 17
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da economia e dos educandos.
...
§ 7º A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. (grifo nosso)
(LDB - nº 9394/96, Art. 26)

## Slide 18
A Pedagogia de Projetos como um caminho para
fortalecer os processos de ensino e de aprendizagem
Ensinar não significa mais
repassar conteúdos prontos
Estratégias para a construção dos conhecimentos
Aprender deixa de ser um
simples ato de memorização
Busca evitar que a aprendizagem se torne algo passivo e desinteressante
Abre espaço para o envolvimento ativo e aprendizagem significativa
Relaciona a aprendizagem escolar, a vida e a experiência da criança

## Slide 19
No âmbito escolar, todos devem estar familiarizados com a ideia de projeto
Um projeto constitui um problema ou uma fonte geradora de problemas, que exige uma atividade para sua resolução.
Do planejamento à execução
Ponto central da Pedagogia de Projetos
Envolvimento
efetivo
Participação de todo o grupo com o processo

## Slide 20
A aplicabilidade do Projeto Educacional não combina com práticas individualistas, é sempre uma prática coletiva.
Mas se essa não for a opção da escola como um todo
Um professor sozinho pode querer desenvolver o ensino por projetos
O professor acabará desistindo frente às dificuldades impostas

## Slide 21
A cooperação é, então, o meio para realizar um empreendimento que ninguém tem a força ou a vontade de fazer sozinho; ela se encerra no momento em que o projeto é concluído.
(Perrenoud, 2000)

## Slide 22
Como surge? Quem propõe o tema?
Os projetos podem surgir de um aluno em particular, de um grupo de alunos, da turma, do professor ou da própria conjuntura.
O que caracteriza o trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o tratamento dado a esse tema.
É uma questão do grupo como um todo e não apenas de alguns ou do professor.

## Slide 23
Passado, presente e futuro inter-relacionam-se na construção do projeto
Os projetos devem ser pensados com base na relação que esse futuro almejado guarda com o presente vivido e com o passado experimentado.
A antecipação de uma ação em busca de uma meta, em um futuro não determinado, cuja efetivação depende efetivamente dos agentes.
(Machado, 2000)
Três características fundamentais de um projeto, de acordo com Machado (2000) :
A referência ao futuro, a abertura para o novo e a ação a ser realizada pelo sujeito que projeta.

## Slide 24
Reúne segmentos diversos
Os projetos se diferenciam de outras atividades realizadas de forma rotineira nas instituições
Se organiza em torno de uma atividade pedagógica específica
É temporário
Exige esforço
É único
Impulsiona mudanças
Montagem de um espetáculo, criação de um jornal, realização de oficinas de interpretação de textos...
Integração e coordenação entre pessoas, áreas e recursos
Tem um início e um término previamente definidos
Deve ser cuidadosamente planejado, executado e monitorado
Alcance de um resultado final exclusivo
Promove mudanças no estado atual

## Slide 25
Essas características ajudam a criar um ambiente de aprendizagem dinâmica e engajadora
Proposta de intervenção pedagógica que dá à atividade de aprender um sentido novo
Objetivos Claros
Envolvimento ativo dos alunos
Contextualização
Interdisciplinaridade
Pesquisa e Investigação
Colaboração
Flexibilidade e Adaptação
Responsabilidade e Autonomia
Autenticidade
Criatividade e Inovação

## Slide 26
Ampliando
o diálogo

## Slide 28
Projeto Educacional é um empreendimento de duração finita, com objetivos claramente definidos na solução de problemas, oportunidades, necessidades, desafios ou interesses de um sistema educacional, de um educador ou grupo de educadores, com a finalidade de planejar, coordenar e executar ações voltadas para melhoria de processos educativos e de formação humana, em seus diferentes níveis e contextos.
BRITO; SABARIZ, 2011)

## Slide 29
Instrumento que torna possível encurtar a distância entre os propósitos, as necessidades e a realidade
No contexto escolar, o projeto orienta o desenvolvimento e a implementação de iniciativas que visam melhorar determinados aspectos da instituição:
PEDAGÓGICOS
ADMINISTRATIVOS
CULTURAIS
SOCIAIS
AMBIENTAIS
Instrumento de trabalho da gestão
Orienta as ações em todos os planos
Não pode ser
burocrático
Deve ser claro,
exequível

## Slide 30
Liderança eficaz de projetos que impactam diretamente o ambiente de aprendizado
Mobilização
Planejamento
Coordenação
Articulação
Execução
Acompanhamento
Avaliação
Divulgação dos resultados
Condução assertiva de iniciativas
Ao coordenador:
Formular estratégias para desenvolver o projeto e
integrá-lo com as disciplinas;
Supervisionar os vários segmentos da escola e articular atividades com os professores.
Ao diretor:
Garantir as condições institucionais e estruturais do projeto (prazos, espaços, recursos humanos e materiais);
Atribuir coerência aos valores e metas representados pelo PPP.

## Slide 31
Diferentes etapas de um projeto que envolvem atividades
específicas desde sua concepção até sua conclusão
Iniciação
Planejamento
Execução
Encerramento
Acompanhamento
e avaliação

## Slide 32
Todo projeto educacional parte de uma impressão compartilhada sobre um problema que traz desconforto e insatisfação aos integrantes da instituição
Impressão e diagnóstico: qual é o problema que gostaríamos de resolver?
Organização das ideias: mensurar aspectos que vão subsidiar o planejamento do projeto;
Mobilização da comunidade: momento de identificar diferentes afinidades da comunidade com a situação geradora do projeto;
Definição de objetivos: esboçados com a participação de todos, os objetivos devem ser articulados com as possibilidades de execução.
Tudo começa com a abordagem de algo que se pretende melhorar
A equipe gestora na iniciação do projeto

## Slide 33
Esquematização dos objetivos esboçados coletivamente;
Detalhamento das etapas: para cada etapa do projeto, especificar as ações necessárias.
Alinhamento de expectativas: quem faz o quê? Atribuir responsabilidades a cada profissional;
Sistematização do plano de ação: organizar ações, estratégias, prazos e responsáveis;
Compartilhamento com toda a escola: o que se espera de cada um.
Grande parte do trabalho da equipe de gestão não envolve apenas o fazer, mas sim o pensar, exercício principal do planejamento
O escopo fornece uma visão geral do projeto, informa do que se trata, por que e para que é proposto, o que se quer realizar, a quem se destina e que resultados se pretende alcançar
A equipe gestora no planejamento do projeto

## Slide 34
As atividades delineadas no plano
do projeto são realizadas
Coordenação e articulação: acompanhar várias atividades ao mesmo tempo e integrar a atuação dos diferentes grupos;
Correção de rota: replanejar ações, redefinir responsáveis, reprogramar prazos;
Documentação das ações: fazer a gestão e o uso pedagógico dos dados coletados;
Engajamento da comunidade: propiciar encontros com temas previstos pelo plano para permitir a troca de experiências e a reflexão sobre o que está sendo desenvolvido.
A equipe trabalha para produzir os entregáveis do projeto e alcançar os objetivos estabelecidos. O foco é acompanhar se o que foi proposto e o que está sendo realizado estão no caminho do mesmo fim, que é a aprendizagem
A equipe gestora na execução do projeto

## Slide 35
Reunião de equipe: analisar a implementação, debater os acertos, os desafios e os equívocos do processo;
Avaliação final: “O que aprendemos a fazer? Quais foram os resultados? O que ainda falta alcançar?”
Elaboração do relatório final: descrever uma breve história do projeto, avaliar o desempenho em suas diversas instâncias, analisar os resultados alcançados em comparação com os objetivos originais, recomendar melhorias para projetos futuros;
Divulgação dos resultados: apresentar à comunidade os resultados obtidos e gerar publicações (livros ou artigos para periódicos).
Além da natural necessidade de reconhecimento pessoal pelas realizações alcançadas com o projeto, o momento do encerramento é o mais propício para se refletir e adquirir consciência das lições aprendidas ao longo de toda execução
A finalização de um projeto merece atenção pelas oportunidades de aprendizagem que propicia
A equipe gestora no encerramento do projeto

## Slide 36
Acompanhamento: envolve a garantia de que o projeto está no caminho certo e a incorporação de todas as mudanças necessárias.
Permite que o gestor acompanhe e identifique possíveis problemas que podem afetar o planejamento, cronograma e ações estabelecidas
São processos que podem ajudar a melhorar a eficiência geral do projeto e mantê-lo controlado
Avaliação: é o ato de analisar as informações coletadas a partir do acompanhamento. Com base nesta análise se tomam decisões de otimização do projeto.

## Slide 37
Acontece paralelamente às fases de planejamento e execução
ACOMPANHAMENTO
AVALIAÇÃO
Acontece durante todo o ciclo de vida do projeto
Avaliar as ações planejadas, baseando-se nos objetivos específicos definidos no projeto como parâmetros dos resultados esperados e obtidos ao final de todo o processo, assim como a identificação das dificuldades encontradas e suas possíveis causas proporcionando a reflexão sobre como podem ser minimizadas/ou sanadas em uma próxima oportunidade.
À partir do plano de ação, gerenciar cada etapa, seus responsáveis e prazos. É feito através da comparação entre o desempenho real e as metas definidas.

## Slide 38
A maioria dos riscos tem origem em um planejamento mal elaborado: qualquer que seja o projeto, deve ser bem planejado para ser finalizado com sucesso;
A análise SWOT (ameaças, oportunidades, forças e fraquezas) permite se antecipar aos riscos;
Inviabilidade do projeto: um projeto é considerado inviável quando detectado um fator externo ou interno que torne-o impossível de ser executado.
Antes de sair do planejamento para a execução, é importante analisar os riscos existentes no projeto: algo que pode ou não acontecer,
e que terá impactos positivos ou negativos.

## Slide 39
Identifique as necessidades gerais do projeto tanto quanto as necessidades para sua execução;
Estabeleça objetivos claros e alcançáveis;
Desenvolva a equipe;
Utilize a experiência em projetos anteriores.
No gerenciamento de projetos é preciso identificar algumas das práticas que devem ser utilizadas em projetos para que eles tenham sucesso

## Slide 40
Reflexão e ação

## Slide 42
Fichas para organizar a iniciação do projeto
Instrumento 1 - Ficha de Pré-projeto
É preenchida como proposta inicial a partir de uma situação geradora;
Pode ser proposta por um professor ou mais, pelo coordenador pedagógico, pelo gestor escolar;
Dá subsídios para a equipe gestora analisar se a proposta é executável.
Instrumento 2 - Ficha de Construção do Projeto
Contém os dados de identificação do projeto e o seu escopo;
É preenchida pela equipe gestora, com a colaboração coletiva da comunidade escolar.

## Slide 43
Instrumento 1
Ficha de Pré-projeto

## Slide 44
Instrumento 2
Ficha de Construção do Projeto

## Slide 45
1º MOMENTO
A concepção e a elaboração de um projeto
Simulando a concepção de um projeto: Instrumento 1 – Ficha de Pré-projeto
2º MOMENTO
Praticando a elaboração de um projeto: Instrumento 2 – Ficha de Construção do Projeto
3º MOMENTO
Compartilhando as ideias
Organização da turma em 5 grupos

## Slide 46
Para ir além

## Slide 47
Encaminhamentos
Todos os materiais referentes à formação serão disponibilizados;
Apropriação dos referenciais teóricos (principais e complementares);
Impressão dos instrumentos para realização da oficina;
Organização do Ciclo Formativo Municipal.

## Slide 48
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Ulisses Ferreira de. Pedagogia de projetos e direitos humanos: caminhos para uma educação em valores. Pro-Posições, v. 19, n. 2 (56) - maio/ago. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pp/a/4C4TS3TWm4z3DhthHTPSsjn/. Acesso em: 17 de maio de 2024.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª edição, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.
MACHADO, N. Epistemologia e Didática: as concepções de conhecimento e inteligência e a prática docente. São Paulo: Cortez, 1995.
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®). 6. ed. EUA: Project Management Institute, 2017.
BRITO, Jorge Nei; SABARIZ, Antônio Luis Ribeiro. Elaboração e gestão de projetos educacionais. Minas Gerais: UFSJ, 2011.
BRENTANO, Ana Benedita Guedes. O que é um projeto institucional? Nova Escola. Gestão Escolar, 2014. Disponível em: https://gestaoescolar.org.br/conteudo/136/o-que-e-um-projeto-institucional. Acesso em: 05 jun. 2024.
CEDAC (Comunidade Educativa). O que revela o espaço escolar? Um livro para diretores de escola – São Paulo, Ed. Moderna, 2013
ENAP (Escola Nacional de Administração Pública). Gestão de Projetos Educacionais. Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/415. Acesso em: 05 jun. 2024.
FRANÇA, Denise Mendes; OLIVEIRA, Marcos Antonio Almeida de. Tipos de Projetos. Cuiabá – MT: UFMT, 2015.
7 dicas para implementar a pedagogia de projetos em sua escola. Publicado em GESTÃO ESCOLAR 19 de Setembro | 2017. Disponível em: https://gestaoescolar.org.br/conteudo/1881/blog-coordenadoras-em-acao-7-dicas-para-implementar-a-pedagogia-de-projetos-em-sua-escola. Acesso em: 17 de maio de 2024.